- Plan - Harmonogram

| DZIAŁANIA | TERMINY REALIZACJI |
| --- | --- |
| 1.Informacja o potrzebie rozpoczęcia procedury nadania imienia naszej szkole. | STYCZEŃ 2023 |
| 2.Powołanie na zebraniu Rady Pedagogicznej zarządzeniem Dyrektora Szkoły Zespołu Koordynującego do spraw wyboru Patrona. | 24.01.2023 r. |
| 3. Opracowanie przez Zespół Koordynujący Procedury Wyboru Patrona Szkoły. | Do 30.01.2023 r. |
| 4. Działania informacyjne skierowane do: nauczycieli i pracowników szkoły, uczniów, rodziców: – informacja o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole, – zaznajomienie z planem działań zmierzających do nadania imienia szkole: - nauczycieli – podczas zebrania Rady Pedagogicznej, - pracowników szkoły – poprzez stronę internetową - uczniów – na godzinach wychowawczych, lekcji, - rodziców – w trakcie zebrań rodziców i poprzez stronę internetową szkoły, – stworzenie na stronie internetowej specjalnej zakładki poświęconej nadaniu imienia szkole – publikacja materiałów. | Do 03.02.2023 r. |
| 6.Zgłoszenie kandydatów na patrona szkoły. | Do 18.02.2023 r. |
| 7.Prezentacja wybranych kandydatów na patrona: - biogramy, - tablice informacyjne (np. gazetki, plakaty itd.) - zajęcia z uczniami. | Do 03.03.2023 r. |
| 8.Wybory patrona szkoły: | Do 10.03.2023 r. |
| 9.Ogłoszenie informacji o wyborze patrona szkoły. | Do 15.03.2023 r. |
| 10.Zatwierdzenie kandydata na patrona szkoły. | Do 21.04.2023 r. |
| 11.Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu prowadzącego. | Do 28.04.2023 r. |
| 12.Popularyzacja postaci patrona: - prezentacje, - konkursy, - wystawy, - pozyskanie pozycji o patronie do biblioteki szkolnej. | MAJ 2023 |
| 13.Przygotowanie uroczystości nadania imienia. | MAJ – CZERWIEC 2023 |
| 14.Uroczystość nadania imienia: - część oficjalna, - część artystyczna. | CZERWIEC 2023 |